## Diagrama de Gantt simple - EX
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT SIMPLE
TÍTULO DEL PROYECTO | PET STYLO
GERENTE DE PROYECTO | David camilo, juan pardo, brayan araque, felipe angarita, reyes pareja
NOMBRE DE LA EMPRESA | INNOVA TECH
FECHA
[7 empty] | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | TERCERA FASE | [14 empty] | FASE CUATRO
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
1 | SEGUNDO TRIMESTRE
1.1 | Prsentacion | David C | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 3 | 100%
1.1.1 | Encuestas | Todos | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 7 | 100%
1.2 | Historias de usuario | Brayan A | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 2 | 100%
1.3 | wireframes | Juan P | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 4 | 100%
1.4 | Modelo relacional | Todos | 2023-09-30 | 2023-10-04 | 4 | 100%
1.5 | Normalizacion | Andres F | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 100%
1.6 | Diccionario de datos | Andres F | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 10 | 100%
2 | TERCER TRIMESTRE
2.1 | Casos de uso | Juan P | 2024-01-25 | 2024-02-15 | 14 | 100%
2.2 | Sentencias ddl y dml | Todos | 2024-02-01 | 2024-03-13 | 41 | 100%
2.3 | Conexión a bd (Opcional) | Todos | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 5 | 100%
2.4 | Git hub | Todos | 2024-03-20 | 2024-03-20 | OK | 100%
3 | CUARTO TRIMESTRE
3.1 | Diagrama de clases | Juan P | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 10 | 100%
3.2 | Producto software 50% | Todos | 2024-04-10 | 2024-07-02 | 82 | 100%
3.3 | Elaboracion prototipo no funcional | Todos | 2024-04-11 | 2024-07-03 | 82 | 100%
3.4 | GIT HUB | Todos | 2024-04-10 | 2024-07-02 | OK | 100%
4 | QUINTO TRIMESTRE
4.1 | Casos de prueba (Unitarias) | Todos | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 15 | 100%
4.2 | Documentacion pruebas unitarias | Todos | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 15 | 100%
4.3 | Manual tecnico y de usuario | Todos | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 31 | 100%
4.4 | Producto software 100% | Todos | 2024-07-05 | 2024-10-01 | 88 | 100%
4.5 | GIT HUB | Todos | 2024-07-06 | 2024-10-02 | OK | 100%

## Hoja1
TÍTULO DEL PROYECTO | PET STYLO
GERENTE DE PROYECTO | David camilo, juan pardo, brayan araque, felipe angarita, reyes pareja
NOMBRE DE LA EMPRESA | INNOVA TECH
FECHA
TAREA | TAREA | TAREA | EMPEZAR | PENDIENTE | DURACIÓN | PCT DE LA TAREA
IDENTIFICACIÓN | TÍTULO | DUEÑO | FECHA | FECHA | EN DÍAS | ÍNTEGRO
1 | SEGUNDO TRIMESTRE
1.1 | Prsentacion | David C | 2023-09-10 | 2023-09-13 | 3 | 100%
1.1.1 | Encuestas | Todos | 2023-09-14 | 2023-09-21 | 7 | 100%
1.2 | Historias de usuario | Brayan A | 2023-09-21 | 2023-09-23 | 2 | 100%
1.3 | wireframes | Juan P | 2023-09-26 | 2023-09-30 | 4 | 100%
1.4 | Modelo relacional | Todos | 2023-09-30 | 2023-10-04 | 4 | 100%
1.5 | Normalizacion | Andres F | 2023-10-07 | 2023-10-15 | 8 | 100%
1.6 | Diccionario de datos | Andres F | 2023-10-20 | 2023-10-30 | 10 | 100%
2 | TERCER TRIMESTRE
2.1 | Casos de uso | Juan P | 2024-01-25 | 2024-02-15 | 14 | 100%
2.2 | Sentencias ddl y dml | Todos | 2024-02-01 | 2024-03-13 | 41 | 100%
2.3 | Conexión a bd (Opcional) | Todos | 2024-03-16 | 2024-03-21 | 5 | 100%
2.4 | Git hub | Todos | 2024-03-20 | 2024-03-20 | OK | 100%
3 | CUARTO TRIMESTRE
3.1 | Diagrama de clases | Juan P | 2024-04-10 | 2024-04-20 | 10 | 100%
3.2 | Producto software 50% | Todos | 2024-04-10 | 2024-07-02 | 82 | 100%
3.3 | Elaboracion prototipo no funcional | Todos | 2024-04-11 | 2024-07-03 | 82 | 100%
3.4 | GIT HUB | Todos | 2024-04-10 | 2024-07-02 | OK | 100%
4 | QUINTO TRIMESTRE
4.1 | Casos de prueba (Unitarias) | Todos | 2024-08-05 | 2024-08-20 | 15 | 100%
4.2 | Documentacion pruebas unitarias | Todos | 2024-08-06 | 2024-08-21 | 15 | 100%
4.3 | Manual tecnico y de usuario | Todos | 2024-08-21 | 2024-09-21 | 31 | 100%
4.4 | Producto software 100% | Todos | 2024-07-05 | 2024-10-01 | 88 | 100%
4.5 | GIT HUB | Todos | 2024-07-06 | 2024-10-02 | OK | 100%